## 주간업무일지(종합)
구분 | 업 무 내 용
일자 | 2025-03-17(월) | 2025-03-18(화) | 2025-03-19(수) | 2025-03-20(목) | 2025-03-20(금)
금 일 | ● 프로젝트 주제 선정 회의(Off-Line) - 조장 선출 및 주제 안건 9건 중 투표로 최종 주제 선정 - 주제 : 드론 비행 가능한 최적화 지역 분석 ● 크롤링 데이터 컨셉 선정 회의(On-line) - 드론의 종류 또는 사양, 기상 조건, 법적 규제 등 고려 사항 도출 - 데이터 크롤링 가능한 링크 & 사이트 검색 | ● 크롤링 데이터 컨셉 선정 - 데이터 취합 조건 확정 1) 드론운전자격증 미보유자도 운행 가능한 드론 사양 기준 2) 기상정보 / 법규 정보 / 위치정보 ● 역할(R&R) 분담 - 데이터 분석·전처리 & 시각화 역할 구분 - 위치정보 크롤링 가능한 링크 확보 | ● 데이터 전처리 - 드론공원 크롤링하여 위치정보 추가 확보 - 기상 데이터와 지역 데이터의 지역명 일치화 - 지역 데이터의 해당 지역만 필터링 하여 기상 데이터 월별&연간 집계 ● 시각화 - 지도 표현 및 위치별 그래프 추가 | ● 데이터 전처리 - 기상정보 & 위치정보 크롤링 및 전처리 코드 정제화 ● 시각화 - 지도內 김해 지역에서 광주 지역 데이터 로드 되는 오류 수정 - 결론 도출용 그래프 및 표 추가 ● 발표 자료 PPT 준비 | ● 발표 자료 수정 - 기상데이터 전처리 과정 내용 추가 - 지표 선정 사유 추가 - 결론 및 발전방향(개선사항) 추가 ● 최종 발표 - 발표자 : 김태일
차 일 | ● 크롤링 데이터 컨셉 최종 선정 - 고려 사항 선정하여 취합 데이터 범위 최소화 ● 각 조원별 역할(R&R) 분담 | ● 업무 분장(파트 구분)에 따른 역할 수행 - 데이터 분석·전처리 파트 1) 지역 위도/경도/반경 & 위도/경도 꼭지점 나열 2) 월별 비행 유효일자 카운팅 (데이터 수집 기간 : ‘24.01.01 ~ 12.31) - 시각화 파트 1) 지도 구현 2) 지도內 해당 위치에 커서 위치 시킬 때 그래프 표시 가능 여부 확인 | ● 시각화 작업 - 비행 성공 일수에 따른 그래프 색상 구분 (월 7일 이하 : Red / 23일 이상 : Green / 그 외 : Sky Blue) - 월별 TOP3 지역 표현 그래프 추가 ● 코드 정리(불필요 코드 제거, 주석 작성 기준 일치화) ● 발표 자료 준비 - 발표 항목 구성 및 PPT 초안 작성 | ● 발표 자료 최종 확정 | ● 발표 자료 개선 - 발표 중 교수님 개선 요청사항 반영
비 고 | ● 이슈 사항 - 드론의 사양이나 드론 비행 가능한 기상 조건 등 제약 사항 여부에 따라 데이터의 범위가 광범위해짐(범위 최소화 필요) - 기상조건 및 비행 제한 구역 등 크롤링 가능한 사이트 확보 필요 - 데이터 분석 조건 임시 지정(3/18 최종 확정 예정) 1) 법적으로 규제된 비행 제한/금지 구역 2) 풍속 5m/s 이상 & 강우/강설 & 폭염/한파 등 각종 주의보 발령 일수 | ● 이슈 사항 - 지역별 & 월별 데이터 수집 후 등급 구분 기준과 시각화 방법 확정 필요 | ● 이슈 사항 - 드론공원 4개소 중 1개소(고양 대덕 드론 비행장) 크롤링 불가 → 3개소 데이터만 활용 | ● 이슈 사항 - 위치정보 중 광주의 위도/경도 데이터가 김해 위치의 경도 값으로 계산되어 있어서 시각화 작업중 그래프 정보와 미일치 현상 발생 → 크롤링 후 위도/경도 계산하는 코드 수정하여 조치 완료 | -

## 데이터 분석 조건 및 범위
■ 주제 선정 |  |  |  | ■ 드론 모델별 비행 제한 조건
구 분 | 주 제 |  | 득표수 | 구분 | 모델명 |  | 내풍 가능 최대 풍속 |  | 작동 온도(℃) |  |  | 최대이륙 가능고도
1 | 채용 사이트에서 월별 연도별로 신입과 경력직의 채용 비율을 조사하여 근 5년간 추이 |  | 1 | [5 empty] | 최저 | 최고
2 | 주식 데이터 일정 기간 정하여 기사를 통한 주식 증감율 분석 |  | 0 | 1 | DJI Flip |  | 10.7 m/s |  | -10 | 40 |  | 3,000m
3 | 뉴스 헤드라인 스크랩을 통한 주별 이슈 모음 |  | 0 | 2 | DJI Mini 4 Pro |  | 10.7 m/s |  | -10 | 40 |  | 6,000m
4 | 트리버드바이저 항공사 평점(세부 8개정도) 수집하여 항공사 별 장단점 분석 및 시각화 |  | 0 | 3 | DJI Mini 4K |  | 10.7 m/s |  | -10 | 40 |  | 4,000m
5 | 여러 약국 특정 약 어떤 가격에 파는지 데이터 수집 하여 가격 비교 |  | 1 | 4 | DJI Mini 3 |  | 10.7 m/s |  | -10 | 40 |  | 4,000m
6 | 당근 마켓 거래에서 원하는 제품의 가장 합리적인 가격 찾기 |  | 1 | 5 | DJI Mini 2 SE |  | 10.7 m/s |  | 0 | 40 |  | 4,000m
7 | 드론 비행 지역 적합도 분석 → 기상 데이터, 허가 구역 |  | 4 | ※ 선정 기준 : 드론조종자격증 미보유자도 운행 가능한 드론(중량 2kg 미만) 상위 5종
8 | 최근 야구가 굉장히 호황. 2012년 이후 자유계약 선수들의 계약금액을 분석 후 2026년 자유계약 |  | 3 | ※ 출처 : https://www.dji.com/kr/products/comparison-consumer-drones
선수의 계약액 예상 ※평가 기준: WAR(승리기여도 점수), 관중수 등
9 | 제테크 유동 흐름 분석 (큰 이슈들의 전 후를 기준 → 코로나, 박근혜 탄핵, 윤석열 탄핵 등) |  | 0 | ■ 드론 운행 기상 제한 조건 (데이터 수집 범위_기상조건)
계 |  |  | 10
|  |  |  | 강우/강설 |  | 기온 |  | 풍속 | 고도 |  | 시계(시정거리)
■ 조장 및 조원 역할 |  |  |  | 0 |  | 0~40℃ |  | 10m/s 이내 | 3000m 이내 |  | 3km 이내
※ 기온/풍속 제한 설정 근거 : 상기 표 참조
구 분 | 이 름 | 역할(R&R) |  | ※ 기상 정보 데이터 확보 : 공공데이터포털(https://www.data.go.kr/index.do)
1 | 장 원 근 | [데이터 분석·전처리]_지역정보 크롤링&전처리
2 | 김 승 환 | [조장][데이터 분석·전처리]_기상정보 크롤링&전처리 |  | ■ 비행 공역 지역 (데이터 수집 범위_위치조건)
3 | 김 태 일 | [시각화]_지도 시각화 및 전처리 코드 정리
4 | 도 지 훈 | [시각화]_지도 마커 시각화 및 결과 그래프 도출 |  | 구분 | 공역명 |  |  | 링크 |  |  |  | 비고
5 | 안 성 운 | [데이터 분석·전처리][업무 일지 작성][발표 자료 준비] |  | 1 | 초경량비행장치비행공역 |  |  | https://droneportal.or.kr/subList/22000000153 |  |  |  | 31개소
6 | 강 나 윤 | [시각화]_지도 및 그래프 시각화 |  | 2 | 드론공원 |  |  | https://droneportal.or.kr/subList/22000000157 |  |  |  | 3개소
※ 드론공원 4개소 중 1개소 크롤링 불가로 3개소 데이터만 수집

## 발표결과
■ [4조] 발표 개선 사항
No. | 구 분 | 내 용 | 조치결과 | 조치 세부내용
1 | PPT 디자인 | 색상 회색→색조감 | 완료 | 회색 → 하늘색 변경
2 | (ALL) | 전체 페이지 수 중에 몇 페이지인지 표시 | 완료 | 페이지 표시 "00" → "00 / 12" 변경
3 | (참고사항) | 페이지당 30초~1분 발표할 것 | - | 차기 발표시 적용
4 | 프로젝트 목적 | 내용 간소화 또는 글머리 부여해서 포인트 | 완료 | 간소화 및 글머리 적용
5 | 프로젝트 목적 | 여백 공간 활용 | 완료 | 글상자 위치 조정
6 | 데이터 지표 | 사용 단어 변경('컬럼'→'변수') | 완료 | "데이터 지표" 페이지 삭제 ("데아터 범위 및 조건" 페이지로 통합)
7 | 데이터 지표 | 컬럼(변수) 전체 나열하지 않고 주요 변수만 표현 | 완료
8 | 데이터 지표 | 주요 분석 지표 내용은 지표에 대한 설명이 아닌 지표 설정 기준(또는 제약 조건)으로 표현 | 완료
9 | 데이터 전처리 | 분석 대상 기간 366년(윤년) 내용은 크롤링 단계에서 작성 | 완료 | 윤년 내용 삭제
10 | 데이터 전처리 | 특이사항이 되는 내용만 기제할 것 | 완료 | 누락 데이터 및 결측 데이터 처리 건수 추가
11 | 데이터 전처리 | EDA 기초통계에 대한 간략한 설명 추가 | - | 기존 내용 유지
12 | 데이터 전처리 | 그래프의 변수명이 보이도록 이미지 파일 크기 조정 | 완료 | 이미지 파일 수정 완료(페이지 확장)
13 | 데이터 전처리 | 변수명 한글로 변환 | 완료 | 설명 내용으로 추가
14 | 데이터 전처리 | 수집 데이터 기간, 건수, 누락데이터 건수, 중복데이터 건수, | 완료 | 데이터 수집 기간 및 수집 건수 추가
15 | 데이터 전처리 | 위치정보 전처리 과정 설명 제외해도 무관 | - | 기존 내용 유지
16 | 시각화(그래프) | 그래프명 수정 - 팀 내부적으로 고민해볼 것 | 완료 | 그래프 이름 수정 완료
17 | 프로젝트 결론 | 비행하기 좋은 지역이 어디라는건지 결론에서 다시 설명 | 완료 | 월별 Top3 지역 표 추가
총 평 |  | 발표자료라기보다는 보고자료에 가깝다. 자료를 간소화해라

## Sheet1
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
지역 Top1 | 창원 | 서울 | 인천 | 서울 | 인천 | 광주 | 울산 | 제주 | 밀양 | 서울 | 밀양 | 광양
지역 Top2 | 밀양 | 수원 | 청주 | 영월 | 수원 | 금산 | 제주 | 창원 | 광양 | 양평 | 대구 | 김해
지역 Top3 | 대구 | 인천 | 군산 | 인천 | 양평 | 전주 | 밀양 | 고창 | 김해 | 인천 | 김해 | 창원